Novel Studio 專案檢視報告

檢視對象：yamasoo/novel-studio（https://github.com/yamasoo/novel-studio）（v1.16.2，commit 4e20b45，2026-10-29）

檢視範圍：三語（繁中／英／日）維護機制、續寫與「由他書衍生新書」的產品能力、工程風險

方法：整份原始碼唯讀掃描＋實際執行專案內建檢查工具＋自行量測（數據見附錄 A）；另寫了一支結構對等檢查器做實測（附錄 B）

## 0. 摘要

先說結論：這是一個完成度很高的專案，問題不在品質，在「三語的複製貼上式維護」與「續寫缺少可量測的閉環」。

三個判斷：

1. 三語維護已經是開發主軸，而且靠人力硬撐。 5 天 36 個 commit 裡有 10 個是三語工作，最近 6 個 commit（v1.15.3～v1.16.2）全部是三語修正。三語資產約 1.35 MB（外掛 3 份 665 KB、語言檔 326 KB、提示詞包 208 KB、README 166 KB），全部手動同步。以目前的量體，全量重譯一次約 13～20 人日，每次改版增量約 3～6 小時——這就是為什麼三語修正會吃掉整個開發節奏。

2. 檢查工具做得不錯，但只擋得住「已經存在的鍵」，擋不住「新加的字」與「三份 Markdown 走鐘」。 實測：check_i18n.py 全過，但介面仍有 13 句使用者看得到的文字沒翻（英、日各 13）、語言檔躺著 319／320 個失效舊鍵、繁中 README 比英日版少 4 個章節、範本佔位符三版三種寫法（{主題}／{topic}／{項目名}）。而且沒有任何 CI：這些檢查只有「作者記得跑」才會跑。

3. 續寫與衍生新書的底層零件幾乎都在，缺的是連接與驗收。 逆向拆書、13 項文字指標、整章九步流程、讀者認知帳本、保真檢查都已存在；但寫稿上下文沒有全書／卷大綱、上一章只給最後 1200 字、摘要只給 3 章、文風偏差只有手動按鈕（管線不含）、也沒有任何回歸測試。逆向拆書不產文風檔，所以「用某書的文風開新書」目前是兩段手動流程，不是一條龍。

建議的順序（詳細見 §5）：

| 批次 | 內容 | 工時 | 換到什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 週 | CI 閘門、覆蓋率＋清理、術語表、兩個安全修正 | 約 6 人日 | 三語不再靜默破洞；push 就擋 |
| 第 2～3 週 | 結構對等＋新鮮度、翻譯工作流、續寫合約、文風閉環、README | 約 15 人日 | 改一次知道要補哪裡；續寫有量化驗收 |
| 第 4～5 週 | 檢索式記憶、回歸測試 | 約 11 人日 | 長篇注入作者自己的前例；改提示詞可比較 |
| 第 6 週起（選配） | A 書→B 書、漂移偵測、自動駕駛 | 約 19 人日 | 差異化功能；卷末可體檢 |

不建議現在做：把三份外掛改成「單一來源＋產生器」（12～18 人日）、把中文原文 key 換成穩定 ID（8～12 人日）。兩者都要先凍結文案格式，而這個專案目前還在高速演進（5 天 36 個 commit），凍結的代價比收益高。先用「事後稽核＋覆蓋率閘門」拿到八成效果，等格式穩了再談產生器。

## 1. 專案現況（量測）

### 1.1 規模

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Python | 49 檔、19,565 行；app.py 2,146 行、105 條路由；studio/ 31 個模組 |
| 前端 | static/app.js 3,314 行（257 KB）、style.css 33 KB，無打包工具 |
| 資料格式 | 書＝資料夾；Markdown＋YAML frontmatter；資料夾／欄位名固定中文 |
| 執行方式 | FastAPI＋uvicorn，只綁 127.0.0.1；每任務一條 daemon thread；SSE 回傳 |
| 測試／CI | 無 `tests/`、無 pytest、無 `.github/` |
| 版本節奏 | 2026-10-24 起 5 天 36 個 commit（平均一天 7 個） |

### 1.2 三語資產與「乘數效應」

| 資產 | 繁中 | 英文 | 日文 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外掛 plugin*/ | 49 檔／213 KB | 48 檔／211 KB | 48 檔／241 KB | 差異只有繁中專用的 tw-terms.md |
| 提示詞包 | 256 鍵／20,757 字元 | 256 鍵／61,224 字元 | 256 鍵／29,774 字元 | 英文版是繁中的 2.9 倍長 |
| 介面語言檔 | —（中文即 key） | 1,824 鍵／73,173 字元 | 1,825 鍵／35,540 字元 | 另有 1,539 鍵的來源索引 |
| README | 430 行／28 標題 | 449 行／32 標題 | 449 行／32 標題 | 繁中版章節最少 |
| 示範書 | 45 檔 | 約 44 檔 | 約 44 檔 | _範本/ 三版內容不一致 |

三語內容合計約 1.35 MB（不含示範書），全 repo 7.0 MB（其中新手教學 PPTX 3.9 MB）。

重複的不只是「檔案數」，還有整支程式：check_text.py 612 行、style_metrics.py 約 200 行，各自有三份（繁中的檢查邏輯與英日不同，這是合理的；但共同的骨架仍是三份）。最大的重複 Markdown 是 novel-write/references/examples.md（188 行）、novel-deslop/references/rewrite-examples.md（187 行）、novel-style/references/genre-cues.md（119 行）、writing-craft.md（108 行）、style-dimensions.md（104 行）。這些就是「改一句話要改三份」的實際來源。

### 1.3 現有防護網（誠實版）

| 工具 | 保證什麼 | 不保證什麼 |
| --- | --- | --- |
| tools/check_i18n.py | 提示詞三包的鍵與 {變數} 相等；英文包無中文句；語言檔變數對齊、無空值、路徑不被翻譯 | 不看外掛 .md、README、範本、示範書；不檢查「原始碼新增的字有沒有進語言檔」 |
| tools/prompt_lang_audit.py | 用假 provider 跑 3 章測試書，列出 en／ja 書送出的中文句子 | 固定讀 `plugin/`；英文書實際載入的 plugin-en 內文從未被稽核 |
| tools/i18n_extract.py | 從 JS／HTML／Python 抽出介面字串，產生 1,539 鍵索引，可列缺口 | 只產清單，不產譯文；動態拼接的字串會漏（實測 2 條抽取雜訊） |
| tools/fix_filenames.py | 修復舊版吃空白的檔名 | 一次性工具，不在流程裡 |

## 2. 診斷：三語為什麼慢

### 2.1 四個結構性原因

(1) 中文原文就是 key——改一個字等於換一把鎖。

static/i18n.js:45-63 以中文原文查表，查不到就原樣顯示中文。這個設計讓翻譯可以分批補、不會壞，代價是：只要中文文案改一個字，英日翻譯就靜默失效，而且沒有任何東西會響。目前語言檔裡 319／320 個失效鍵就是這樣累積出來的。

(2) 三份外掛是手抄本，沒有產生器。

plugin/、plugin-en/、plugin-ja/ 各 48～49 檔，找不到任何同步或產生腳本（tools/ 只有稽核與抽取）。唯一機械化的是「事後檢查」。這代表每次改一個 skill 段落，要手動改三份、再靠人記得對齊章節。

(3) 檢查器驗「一致性」，不驗「覆蓋率」。

check_i18n.py:79-109 只比對 en／ja 兩個語言檔彼此、以及值與 key 的變數；它不拿 i18n_keys.json（1,539 鍵）去比對語言檔。所以「原始碼新加一句話、語言檔沒補」永遠不會 FAIL。實測：check_i18n 全過，但 13 句介面文字仍是中文。

(4) 沒有 CI，也沒有測試。

所有檢查依賴「push 前記得跑」。專案沒有 .github/、沒有 tests/，requirements.txt 只有 5 個下限約束、沒有 lock。以一天 7 個 commit 的節奏，靠自律必然漏。

### 2.2 實測缺陷清單（本次量測）

| # | 缺陷 | 證據 | 嚴重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 英／日介面各 13 句使用者看得到的文字沒翻（10 句純文字：「重建索引」「清除」「把 {0} 項轉為正式？」「疑似重複（{0} 組）」等；3 句是含路徑的長句，被分類器誤歸成路徑類） | i18n_keys.json 與 locales 比對；清單與譯文見附錄 E | 高（使用者可見） |
| A2 | 18 條含路徑的字串沒有譯文（設定/故事核心.md、.studio/備份 等）；另有 2 個語言名與 2 條抽取雜訊。這些多半應原樣保留，但沒有「三語同形」的標記機制，覆蓋率永遠到不了 100% | 同上 | 低 |
| A3 | 語言檔 319／320 個失效舊鍵，英文約 12.6 KB 死重 | 同上 | 中（維護噪音） |
| A4 | 繁中 README 28 個標題、英日 32 個；繁中缺 ## Requirements、## Setting up a backend 等 4 節，「多語系寫作」在繁中是 ###、在譯本是 ## | README.md:14,31 vs README.en.md:22,37 | 中（源語言版本落後） |
| A5 | 範本佔位符三版三寫法：{主題}／{topic}／{項目名}、{人物名}／{character name} | plugin*/skills/novel-setup/templates/世界觀.md:9、角色.md:10 | 中（模型容易照抄錯的欄位名） |
| A6 | locales/en.json 與 ja.json 鍵順序已分歧（第 1150／1200／1300 行起不同），ja 多一鍵；重複鍵會被 json.load 吃掉，現有工具看不出 | 逐行比對 | 低（但會掩蓋錯誤） |
| A7 | 示範書 _範本/ 三版不一致：繁中有 專案規範.md 但缺 讀者認知.md、關係.md；英日相反 | demo/*/_範本/ | 中（新手照範本做會缺檔） |
| A8 | 英文提示詞包長度是繁中 2.9 倍（61,224 vs 20,757 字元），多個鍵比例 4～15 倍 → 內容不對稱，疑有「英文版額外補說明、繁中沒補」 | 長度比例檢查 | 中（語意漂移，難察覺） |
| A9 | prompt_lang_audit 固定載入 plugin/，英文／日文書真正用的 plugin-en／plugin-ja 內文沒有內容層稽核 | prompt_lang_audit.py:37,287,337 | 高（等於英文 skill 沒人管） |
| A10 | 沒有任何 CI／測試 | 無 .github/、無 tests/ | 高 |

### 2.3 成本模型：為什麼值得自動化

以中文字數估算（UTF-8 約 3 bytes／字）：

| 資產 | 繁中字數 | 全量重譯工時（800～1,200 字／時） |
| --- | --- | --- |
| 外掛 3 份 | 約 70,900 字 | 59～89 小時 |
| 提示詞包 | 20,757 字 | 17～26 小時 |
| 介面字串 | 22,093 字 | 18～28 小時 |
| README | 約 15,000 字 | 12～19 小時 |
| 合計 | 約 12.9 萬字 | 106～162 小時（13～20 人日） |

每次改版的增量（依 git churn，語言檔每次約 1,900 行變動）：3～6 小時。若一年 50 次改版，光翻譯同步就是 150～300 小時。把「找缺口、對結構、標新舊」自動化，可省下其中 40～60% 的人力，而且把「漏翻」從常態變成異常。

### 2.4 順帶發現的工程風險（與三語無關，但會影響可信度）

| 風險 | 位置 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 任意檔讀取 | app.py:372,386 | claude_review_job 直接用用戶端傳來的 params["path"] 拼進書目錄讀檔，未經 project.safe_path；內容會進審查紀錄。需本機或 CSRF 觸發，但屬實 |
| 無認證／無 Origin 檢查 | 全部變更端點（app.py:156,1859） | 只綁 127.0.0.1 是唯一防線；瀏覽器 CSRF／DNS rebinding 可打 |
| 非原子寫檔、備份只到秒 | tracking.py:175-178,408 | 斷電或 OneDrive 衝突可能得到截斷稿；同秒兩次備份互撞 |
| 任務與事件不回收 | runner.py:148-188 | 長跑服務記憶體單調成長；主 Claude 任務無逾時 |
| 語言 contextvar 缺口 | app.py:378,398；pipeline.py:139 | 在請求／流程執行緒組提示詞時沒 set_lang，en／ja 書可能拿到繁中片段 |

這幾項建議排進第 1 週（見 S1～S5），工時都不高，但都是「出事很難查」的類型。

## 3. 三語改善方案

設計原則：繁中仍是唯一來源；譯文是「產物＋基準」；一個指令看狀態、一個指令補缺口、CI 擋回歸。不追求「零人工」，追求「人工只花在判斷，不花在找」。

### T1. CI 閘門（複雜度 S，0.5 人日）

做法：新增 .github/workflows/checks.yml（草稿見附錄 C），push／PR 跑 check_i18n.py、check_parity.py、prompt_lang_audit.py。三者都不呼叫真模型，約 1 分鐘。

驗收：故意在 en.json 刪一個鍵 → CI 紅；在 plugin-en 刪一個檔案 → CI 紅。

風險：低。初期 check_parity 會有 40+ 個 WARN，先只擋 FAIL，兩週 burn-down 後開 --strict。

### T2. 覆蓋率閘門與一次性清理（S，1.5 人日）

做法：

1. tools/check_parity.py 的 locale 檢查改成拿 i18n_keys.json 比對（已實作），缺鍵即 FAIL。

2. 引入「同形標記」：值寫 "==" 表示三語相同（繁體中文、日本語、路徑類字串），讓覆蓋率能真的到 100%，而不是用假翻譯充數。

3. 清掉 319／320 個失效鍵（用索引反推，安全：執行期查不到就回中文）；補 13 句真缺的翻譯（附錄 E 已附譯文）。

驗收：missing = 0、stale = 0、empty = 0；check_i18n 與 check_parity 同時綠。

風險：低。刪鍵不影響執行期；補翻譯要人工看過一次（13 句）。

### T3. 結構對等＋翻譯新鮮度（S，2 人日；原型已完成）

做法：把本次寫的 tools/check_parity.py（約 400 行，見附錄 B）收進 tools/，補三件事：

1. 白名單（tw-terms.md 這類刻意只存在繁中的檔案），否則永遠誤報；

2. 擴充檢查「範本佔位符」與「demo _範本/ 檔案集」——這是目前抓到 A5、A7 的唯一辦法；

3. --update-lock 納入發版流程（tools/i18n.lock.json 現為 30 組），把 17 個範本、demo/、CHANGELOG 也納入。

新鮮度機制（已驗證有效）：lock 記下「繁中檔／en 檔／ja 檔」的 sha256；繁中改了但 en／ja 沒動就 WARN「待更新翻譯」。實測把繁中 skill 加一行 → 立刻出現 [WARN] fresh 繁中改了、en／ja 沒動：plugin/skills/novel-write/SKILL.md，還原後消失。

驗收：改一個繁中 skill 段落後，check_parity 必須指出「哪三份要更新」；不再需要人工 diff。

風險：低。純新增工具，不動內容。

### T4. 翻譯工作流：缺口 → 初翻 → 人工核可（M，3 人日）

做法：新增 tools/i18n_fill.py：

1. 讀 i18n_keys.json 與 locales 的差集（或 lock 指出的待更新檔），依「介面字串／提示詞鍵／Markdown 段落」分組；

2. 呼叫 studio/providers.chat（已有 OpenAI 相容客戶端），提示詞帶術語表＋前後文＋只給差異片段，要求輸出 JSON patch；

3. 寫成 i18n/pending/<lang>.json 與 review.diff，不直接改正式檔；人工核可後 --apply。

配套：tools/i18n_status.py 一頁看板：各資產缺多少、過期多少、估時多少。

驗收：一次「繁中改 3 個段落」的改版，從「找哪裡要改」到「產出待核可 patch」在 10 分鐘內完成；人工只做核可。

風險：中。AI 初翻會有語氣與術語不一致 → 靠 T5 術語表與「只給差異」壓低；務必保留人工核可關卡，不要自動 merge。

### T5. 術語表（S，1.5 人日）

做法：i18n/glossary.tsv（zh、en、ja、禁用譯法、備註），涵蓋角色、章綱、伏筆、讀者認知、去 AI 味等核心概念；check_parity 加一條「譯文含禁用譯法就 WARN」。

驗收：讀者認知、伏筆、章綱、去 AI 味 在 UI、提示詞、README 三處用同一個譯法。

風險：低。這是 T4 的前置，也是品質的地基。

### T6. README 減量與對齊（M，3 人日）

做法：兩個選項，選一個：

A（推薦）：把「安裝、後端設定、常見問題、檔案結構」這些事實型長段落搬到 docs/<lang>/，README 只留導覽＋三語短版。翻譯面積從 166 KB 降到約 30 KB。

B（最小）：繁中補齊缺少的 4 節、把「多語系寫作」升為 ##，讓三份結構一致；接受 166 KB 的維護成本。

驗收：三份 README 標題樹一致（check_parity 無 WARN）；所有相對連結都存在。

風險：低。文件搬家不影響程式。

### T7.（暫緩）單一來源＋產生式外掛（L，12～18 人日）

做法：skills-src/<skill>/<file>.md 用「區塊＋語言」格式（每段一個 <!-- lang:zh --> 區塊或 sidecar .en.md），build 產生三個 plugin*/。好處是改一次、三語同時到位；代價是 skill 的文字必須先穩定，而且 build 產物要進版控（Claude Code 直接讀資料夾）。

為什麼暫緩：目前一天 7 個 commit、文案還在動；先凍結格式會拖慢開發。等 T3 的 lock 資料累積 1～2 個月，看「每次改版實際觸及幾個檔」再決定。

若一定要做：先只產生 templates/（17 檔、結構固定）試水溫，2～3 人日可驗證流程，再擴到 SKILL.md。

### T8.（暫緩）穩定鍵重構（L，8～12 人日）

做法：把「中文原文當 key」換成 ui.chapter.write 這類穩定 ID，中文另存 zh-TW.json。可永久解決 A1，但會動到 1,539 個鍵、app.js 3,314 行與大量 HTML，且要處理動態字串。

為什麼暫緩：T2（覆蓋率閘門）已能抓住「新字沒翻」；改名造成的失效也會以「缺鍵」形式出現。先用閘門，等 UI 文案穩定再重構。

折衷：不換 key，但禁止直接改中文文案——改成「新增一句、舊句標記淘汰」，讓翻譯有時間跟上（寫進 docs/i18n-workflow.md）。

### S. 順帶修的工程風險（S1～S5，皆為第 1 週）

| # | 內容 | 做法 | 工時 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 任意檔讀取 | app.py:372 的 params["path"] 一律走 project.safe_path，並限制在 正文/、候選/、設定/ 之下；不在白名單就 400 | 0.5 |
| S2 | 無認證／CSRF | 檢查 Origin／Sec-Fetch-Site；啟動時產生一次性 token 注入 index.html，變更端點要求帶 token（或改成只接受 application/json 並驗 Origin） | 1.0 |
| S3 | 非原子寫檔、備份撞名 | 一律「寫 .tmp → os.replace」；備份檔名加毫秒或序號；.studio/備份 加上限（例如留最近 200 份） | 1.5 |
| S4 | 任務與事件不回收 | Runner.jobs 上限＋完成後保留 N 筆；Job.events 截斷；Claude 任務加逾時；pipeline._wait 加逾時 | 2.0 |
| S5 | 語言 contextvar 缺口 | 在 claude_review_job、claude_revise_job、pipeline 執行緒開頭 prompts.set_lang(lang_mod.book_lang(d)) | 0.5 |

## 4. 續寫與「由他書衍生新書」

### 4.1 現有能力（先說有什麼，免得重做）

| 能力 | 位置 | 現況 |
| --- | --- | --- |
| 逆向拆書 | studio/reverse.py | 逐章抽取（1～3 章／批、帶跨批狀態、可斷點續跑）→ 本機合併編號 → AI 整理角色／世界觀／卷綱 → 產出四組草稿（設定／大綱／章綱／追蹤），逐組採用 |
| 文風設計與分析 | studio/style_design.py、studio/shared.py | 可從描述設計、從樣本分析；13 項文字指標（句長、段長、對白比、標點密度、AI 味信號…）純本機計算 |
| 整章自動流程 | studio/pipeline.py | 章綱→寫稿→章綱核對→去 AI 味→審查→修訂→定稿回寫，可從任一步重跑 |
| 長期一致性 | tracking.py、reader_ledger.py、fidelity.py | 狀態卡、角色狀態、伏筆、時間線、讀者認知帳本、去 AI 味保真檢查 |
| 共用庫 | shared.py | 文風、章節結構、作者偏好跨書共用，有語言標記 |

### 4.2 續寫的六個缺口

| # | 缺口 | 證據 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 寫稿上下文沒有全書大綱／卷綱 | context.py:459-495 只放章綱、狀態卡、上一章尾巴、摘要 | 寫到 30 章後「這章在整本書的位置」只能靠章綱自己，容易走偏 |
| B2 | 上一章只給最後 1,200 字、摘要只給 3 章 | context.py:475,492 | 聲線與場景連續性弱；伏筆回收靠表格不靠文本 |
| B3 | 檢索是「名稱子字串比對」 | context.py:174-195 | 找不到「相似情境的前例」，長篇只能靠摘要 |
| B4 | 文風偏差只存在手動按鈕 | app.py:1739；pipeline 不含此步 | 生成後沒有自動量測→重試的閉環，「文風像不像」無法驗收 |
| B5 | 沒有回歸測試 | 無 tests/ | 改提示詞後品質好壞只能憑感覺；不敢重構 |
| B6 | 逆向拆書不產文風檔；匯入的舊書「本書文風」常是空的 | reverse.py:22 的 GROUPS 只有四組；shared.create_style 只能複製既有的 文風.md | 續寫別人的書時，聲線只能靠作者自己補，等於最關鍵的一環沒有自動化 |

### 4.3 方案

#### P1. 續寫合約（M，4 人日）

續寫既有書或拆書後，自動生成 設定/續寫合約.md：不可變事實（人名、地名、已死角色、已揭示的秘密）、聲線規則（摘自文風檔）、必須承接的懸念（伏筆表未收項）、卷末承諾（卷綱）、禁區（作者偏好）。以 priority 0 注入每章上下文。

驗收：連續 10 章內，契約列出的「不可變事實」零衝突；契約檔可由作者手改。

風險：低。純資料＋注入，不動流程。

#### P2. 檢索式長期記憶（M，6 人日）

新增 studio/recall.py：把每章切成段落建索引，用 char bigram BM25（中日免斷詞）＋英文 word token；查詢＝本章章綱＋上一章結尾＋活躍角色；取 top-k 段落，去重、依預算裁剪。可選加「同角色歷史場景」與「同地點歷史場景」兩種檢索。

驗收：20 章以上的書，寫第 N 章時注入的段落有 ≥2 段是「作者自己寫過的相似情境」；上下文成本增加 < 15%。

風險：中。索引要跟著檔案變動失效（用 mtime／hash），否則會檢索到舊稿。

#### P3. 文風保真閉環（M，3 人日）

把現有 shared.compare（13 指標）接進寫稿與去 AI 味之後：候選稿偏離文風目標超過門檻 → 自動帶「數字目標＋兩段作者原句」重寫一次；仍偏離則在匯報標記。管線加一步「文風檢查」（可關）。

驗收：demo 三本書各 5 章，平均偏差下降；作者可看到每章 13 指標的「目標／實際」。

風險：低。零件都在，只是接線；注意門檻別太緊（文學本來就會波動）。

#### P4. 書的迴歸測試（M，5 人日）

tools/book_eval.py：固定 fixture（三本示範書），三種任務——(a) 遮住第 N 章、用 1..N-1 生成、(b) 去 AI 味固定章、(c) 審查固定章。計分＝確定性指標（文風距離、禁用詞、名字／數字保留率、字數比）＋可選 LLM 評分（固定 rubric）。結果存 eval/results/<日期>.json，可與基線比對。

驗收：改一次提示詞 → 一鍵得到「哪些指標退步」；CI 可 nightly 跑（假 provider 驗管線、真 provider 驗品質）。

風險：中。LLM 評分有噪音 → 以確定性指標為主、LLM 為輔，且固定 rubric。

#### P5. 大綱漂移偵測（M-L，6 人日）

每卷結束（或每 10 章）用 reverse 的輕量版重讀自己寫的章節，與卷綱／章綱比對：哪些情節點沒寫到、哪些新增事件沒進大綱、哪些角色消失。產出「偏離報告」＋可選重規劃。

驗收：卷末報告能列出 ≥3 條具體偏離，並可一鍵產生「更新卷綱」草稿。

風險：中高。重讀成本（token）要控制；只讀摘要＋章末，不讀全文。

#### P6. 由 A 書產生 B 書（L，9 人日）

這是使用者第二個需求的完整解。六步：

1. 風格指紋：對來源書跑 style_metrics（13 指標）＋LLM 抽取「13 個文風面向」＋10 段代表性短句（≤120 字）。存 設定/風格指紋.json。

2. 結構 DNA：只取抽象特徵——視角、時態、章長分佈、場景／續景比例、對白比例、弧線形狀、套路清單。不取人名、地名、專有名詞、事件序列。

3. 新故事生成：premise → 角色 → 世界觀 → 卷綱 → 首卷章綱（重用既有 novel-outline／novel-setup 的提示詞與 skill），硬約束「不得沿用來源作品的角色名、地名、專有名詞、事件順序」。

4. 相似度護欄：生成稿與來源書的 char 6-gram Jaccard、名稱重疊、最長共同片段；超過門檻就標記並要求重寫該段。

5. 建專案：骨架＋設定/文風.md（含文字指標）＋設定/章節結構/＋前三章章綱。

6. 接現有流程：直接進「整章自動流程」。

驗收：從一本來源書到「可開寫的新書資料夾」≤ 10 分鐘操作；相似度報告無超標段落；新書文風指標落在來源書 ±15% 帶內。

風險：中高。法務與原創性是主要風險 → 護欄必須是硬性的（超標就不能存檔），並在資料夾記錄來源與授權狀態。

注意：這條流程只能用於公有領域或作者自有作品；對他人著作僅取「抽象特徵」仍有爭議，建議在 UI 明確提示，且預設關閉「上傳他人作品」選項。

#### P7. 批次續寫的自動駕駛（M，4 人日）

現有流程已能「連續寫到最後一章」。加上檢查點：每 K 章暫停、跑 P3 文風檢查＋P5 漂移偵測＋花費統計，通過才續跑；偏離超標就停在該章等人。等於把「品質」變成流程的一部分，而不是事後補救。

驗收：一次跑 10 章，中途至少一個檢查點；偏離時確實停下並給出原因。

風險：中。停下條件太多會煩人 → 預設只擋「P0 一致性」與「文風偏差 > 2 倍門檻」。

## 5. 複雜度分析

### 5.1 評分方法

複雜度：S（單檔／純新增，< 2 人日）、M（跨 3～8 檔、動到流程）、L（跨模組／需資料遷移或格式凍結）。

工時：單人、熟悉此 codebase 的估計（含自測，不含 review 來回）。

風險：低（可逆、無資料影響）／中（會動流程或產出）／高（動資料格式或大範圍 UI）。

影響：1～5（對「三語維護速度」或「續寫品質」的直接貢獻）。

依賴：必須先完成哪一項。

### 5.2 總表

| 方案 | 影響 | 複雜度 | 工時 | 風險 | 依賴 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 CI 閘門 | 4 | S | 0.5 | 低 | 無 | 第 1 週 |
| T2 覆蓋率＋清理 | 5 | S | 1.5 | 低 | T1 | 第 1 週 |
| T5 術語表 | 3 | S | 1.5 | 低 | 無 | 第 1 週 |
| S1 路徑驗證 | 3 | S | 0.5 | 低 | 無 | 第 1 週 |
| S2 CSRF／Origin | 3 | S | 1.0 | 低 | 無 | 第 1 週 |
| S5 contextvar 補齊 | 2 | S | 0.5 | 低 | 無 | 第 1 週 |
| T3 結構對等＋新鮮度 | 5 | S | 2.0 | 低 | T1 | 第 2 週 |
| T4 翻譯工作流 | 4 | M | 3.0 | 中 | T2、T5 | 第 2～3 週 |
| P1 續寫合約 | 4 | M | 4.0 | 低 | 無 | 第 2 週 |
| P3 文風閉環 | 4 | M | 3.0 | 低 | 無 | 第 3 週 |
| T6 README 減量 | 3 | M | 3.0 | 低 | T3 | 第 3 週 |
| P2 檢索式記憶 | 4 | M | 6.0 | 中 | P1 | 第 4 週 |
| P4 迴歸測試 | 5 | M | 5.0 | 中 | P3 | 第 4～5 週 |
| P6 A 書→B 書 | 5 | L | 9.0 | 中高 | P1、P4 | 第 5～6 週 |
| P5 漂移偵測 | 3 | M-L | 6.0 | 中高 | P2 | 第 6 週後 |
| P7 自動駕駛檢查點 | 3 | M | 4.0 | 中 | P3、P5 | 第 6 週後 |
| S3 原子寫檔 | 2 | S | 1.5 | 低 | 無 | 有空再做 |
| S4 任務回收＋逾時 | 2 | M | 2.0 | 中 | 無 | 有空再做 |
| T7 產生式外掛 | 5 | L | 15.0 | 高 | T3 資料 | 暫緩 |
| T8 穩定鍵 | 4 | L | 10.0 | 高 | T2 | 暫緩 |

### 5.3 三條路線

| 路線 | 內容 | 總工時 | 適合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守（1 週） | T1＋T2＋T5＋S1＋S2＋S5 | 約 5.5 人日 | 只想先止血、不想動架構 |
| 平衡（4～5 週） | 保守＋T3＋T4＋P1＋P3＋T6＋P2＋P4 | 約 32 人日 | 建議：三語有護欄、續寫有閉環 |
| 積極（8～10 週） | 平衡＋P6＋P5＋P7＋T7 | 約 66 人日 | 要把「衍生新書」做成產品賣點 |

### 5.4 排程建議（平衡路線）

| 週 | 工作 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | T1、T2、T5、S1、S2、S5 | CI 綠；覆蓋率 100%；術語表 v1；兩個安全洞補起來 |
| W2 | T3、T4、P1 | 改繁中就知道要補哪三份；翻譯 patch 10 分鐘產出；續寫合約上線 |
| W3 | P3、T6 | 文風偏差自動量測＋重試；README 面積砍半 |
| W4 | P2 | 檢索式記憶上線，長篇注入作者自己的前例 |
| W5 | P4 | 回歸分數可比較，改提示詞不再憑感覺 |
| W6～W8 | P6（積極路線） | 風格指紋＋結構 DNA＋相似度護欄，A 書→B 書一條龍 |
| W9～W10 | P5、P7（選配） | 卷末偏離報告；批次續寫的檢查點 |

### 5.5 風險與回滾

| 風險 | 機率 | 影響 | 對策 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4 AI 初翻品質不穩 | 高 | 中 | 只產 patch、人工核可；術語表 + 禁用譯法檢查 |
| T3 誤報太多，團隊關掉 | 中 | 高 | 白名單＋分級（FAIL／WARN）；WARN 先不擋 CI |
| P2 索引與檔案不同步 | 中 | 中 | 以 hash 失效；索引可重建（bible_index 已有先例） |
| P3 門檻太緊，文學性被削 | 中 | 中 | 門檻用示範書校準；只警告不自動改，重試最多一次 |
| P6 衍生作品爭議 | 低 | 高 | 硬性相似度門檻＋來源授權欄位；預設只接受公有領域／自有作品 |
| 動到 app.js 造成 UI 回歸 | 中 | 中 | 先加 3 條煙霧測試（首頁、開書、章節頁）再動 |

## 6. 驗收標準（Definition of Done）

三語

1. check_i18n、check_parity、prompt_lang_audit 在 CI 綠，且 check_parity --strict 無 WARN。

2. locale 覆蓋率 100%（含 "==" 同形標記）、失效鍵 0、空值 0。

3. 三份 README 標題樹一致；demo/*/_範本/ 檔案集一致。

4. 任一繁中 skill 段落改動，check_parity 能指出「en／ja 待更新」。

5. 新增語言（例如韓文）的工程量從「一週」降到「兩天」——這是 T3＋T4＋T5 的綜合驗收。

續寫／新書

6. 連續 10 章：續寫合約的不可變事實零衝突；文風指標偏差在示範書校準的帶內。

7. 每章上下文成本增加 < 15%，生成品質（回歸分數）不退步。

8. A 書→B 書：10 分鐘內產出可開寫的專案；相似度報告無超標；文風指標落在 ±15% 帶內。

9. 任一提示詞改動，book_eval 產出前後對比，能指出退步的指標。

## 7. 附錄

### A. 實測數據（本次量測）

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| Python | 49 檔／19,565 行；app.py 105 路由 |
| 外掛 | 145 檔／665 KB；zh 49、en 48、ja 48 |
| 提示詞 | 256 鍵 ×3；字元數 20,757／61,224／29,774 |
| 介面字串 | 索引 1,539 鍵；en 1,824、ja 1,825（失效 319／320） |
| 缺翻譯 | 使用者可見 13 句（英、日各 13）；另 18 條含路徑字串、2 個語言名、2 條抽取雜訊 |
| README | 28／32／32 個標題 |
| git | 36 commits／5 天；10 個三語 commit；最近 6 個全是三語 |
| 檢查工具 | check_i18n 全過；check_parity（本次新增）FAIL 4、WARN 45 |
| 測試／CI | 0 |

### B. 本次新增的結構對等檢查器（原型）

檔案：tools/check_parity.py（約 400 行，純標準庫；原型先放在 review/tools/，已同步到 E:\dev\novel-studio\tools\）。用法：

python tools/check_parity.py # 檢查，FAIL 回傳 1 python tools/check_parity.py --strict # WARN 也算失敗（清完再開） python tools/check_parity.py --update-lock # 更新翻譯基準

實測輸出（節錄）：

[FAIL] locale en.json 有 16 個介面字串沒翻（例：合併勾選的項目、重建索引、清除） [FAIL] locale ja.json 有 16 個介面字串沒翻（同上） [FAIL] skill novel-deslop/en 少了引用：references/tw-terms.md ← 需白名單 [WARN] readme README.en.md 標題層級分佈與繁中不同：2 8≠11、3 19≠20 [WARN] locale en.json 有 319 個失效的舊鍵 [WARN] prompt en 的 extract_lang_rule 長度比例 14.78（可能漏翻或整段改寫） [WARN] fresh 繁中改了、en／ja 沒動（待更新翻譯）：plugin/skills/novel-write/SKILL.md

註：工具顯示 16，是因為它把 3 句含路徑的長句算進「介面字串」；人工核對後，真正使用者看得到的是 13 句（附錄 E）。novel-deslop/en 那條是誤報——tw-terms.md 本來就只有繁中版，應加進白名單。

已知限制（下一版要補）：只比標題「層級計數」不比標題文字與順序；不比範本佔位符與內文；lock 目前只收 29 個 skill 檔＋README；demo／CHANGELOG 未納入；新鮮度只偵測「繁中動了、譯文沒動」，反向不報；locale 分類用「含不含 /」判斷，會把「要併入 {0} 個設定檔…」這種含路徑的完整句子誤歸成路徑類（實測 3 條）。

### C. CI 草稿

檔案：docs/ci-checks.yml（草稿；正式位置是 .github/workflows/checks.yml）。三步：check_i18n → check_parity → prompt_lang_audit，全部不呼叫模型。

### D. 本次使用的量測方式

靜態：read／grep／glob 全樹掃描；python 腳本統計行數、鍵數、字元數、檔案集差異。

動態：實際執行 tools/check_i18n.py、tools/check_parity.py、tools/prompt_lang_audit.py；以 git 還原驗證新鮮度偵測。

未執行真正的模型呼叫（無 API key，且會產生費用）。

### E. 13 句可直接貼上的翻譯（本次缺漏清單）

來源：tools/i18n_keys.json（1,539 鍵）比對 en.json／ja.json。以下 13 句是使用者看得到的文字；貼進語言檔即可，{0}、{1} 請原樣保留。譯法已對齊既有用語（merge→「統合」、settings file→「設定ファイル」）。

| # | 中文（key） | English | 日本語 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合併勾選的項目 | Merge checked items | チェックした項目を統合 |
| 2 | 已併入 {0} 個設定檔 | Merged into {0} setting files | {0} 件の設定ファイルに統合しました |
| 3 | 已改成 | Changed to | 変更しました |
| 4 | 已重建設定索引：設定檔 {0} 筆，名詞表 {1} 筆。 | Rebuilt the settings index: {0} setting entries, {1} glossary entries. | 設定インデックスを再構築しました：設定 {0} 件、用語集 {1} 件。 |
| 5 | 把 {0} 項轉為正式？ | Promote {0} items to official? | {0} 件を正式にしますか？ |
| 6 | 清除 | Clear | クリア |
| 7 | 疑似重複（{0} 組） | Possible duplicates ({0} groups) | 重複の疑い（{0} 組） |
| 8 | 設定檔 | Setting file | 設定ファイル |
| 9 | 請先選擇保留的檔案，並勾選要併入的項目。 | Choose the file to keep first, then check the items to merge in. | 残すファイルを選び、統合する項目にチェックを入れてください。 |
| 10 | 重建索引 | Rebuild index | インデックスを再構築 |
| 11 | 要併入 {0} 個設定檔（{1} 組）嗎？舊檔會移到「設定/_已合併」，不會刪除。 | Merge into {0} setting files ({1} groups)? The old files move to 設定/_已合併 and are not deleted. | {0} 件の設定ファイル（{1} 組）に統合しますか？元のファイルは「設定/_已合併」に移動され、削除されません。 |
| 12 | 選一份「保留」，勾選要「併入」的。被併入的內容會接在保留檔後面（標示待核對），舊檔移到 設定/_已合併，不會刪除。名稱會加進保留檔的別名。 | Pick one to keep, then check the ones to merge. Merged content is appended to the kept file (marked for review); the old files move to 設定/_已合併 and are not deleted. Names are added to the kept file's aliases. | 残すファイルを 1 つ選び、統合するものにチェックを入れます。統合された内容は残すファイルの末尾に追加され（要確認の印つき）、元のファイルは 設定/_已合併 に移動され、削除されません。名前は残すファイルの別名に追加されます。 |
| 13 | 重新產生 設定/_索引.md，給 novel-bible 先讀 | Regenerate 設定/_索引.md for novel-bible to read first | novel-bible が最初に読む 設定/_索引.md を再生成 |

另外兩類，建議用不同方式處理

| 類型 | 例子 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| 路徑類（18 條） | 設定/故事核心.md、.studio/備份、追蹤/章節摘要/ | 值填 "=="（三語同形），既保留原文又讓覆蓋率到 100% |
| 語言名（2 條） | 繁體中文、日本語 | 同樣填 "=="；語言選單本來就該顯示各自的語言名 |
| 抽取雜訊（2 條） | ').join("、")}；其他步驟…'（app.js:745）、title="這個動作目前只支援 Claude Code"（app.js:3079） | 這是抽取器把模板字串切壞；真字串是「；其他步驟用上面選的執行者。（設定 → 整章自動流程）」與「這個動作目前只支援 Claude Code」。短期人工補鍵，中期修 i18n_extract.py 的模板字串處理 |

一句話總結：這個專案已經有很好的「零件」與「紀律」，現在缺的是把紀律變成機器——三語用 CI＋覆蓋率＋新鮮度鎖住，續寫用合約＋檢索＋指標閉環鎖住，然後才談產生器與衍生新書。